## Slide 1: Actividad formativa 2.2 caso problema
Lucas Orozco
Felipe Miranda
Andrés Arancibia
Karen Meza
Matías Paredes
Marcelo Guzmán
Juan Cuevas

## Slide 2: Contexto
Se solicita crear un proyecto web, donde por medio de un formulario se le solicite ingresar los siguientes campos: el código, nombre, precio y stock de cada uno de los productos.
También se solicita que los datos de los productos ingresados sean listados mediante una tabla HTML.

## Slide 3: Roles
Rol | Cargo
Lucas Orozco | ScrumTeam – Documentador
Felipe Miranda | ScrumTeam – Desarrollador
Karen Meza | Scrum Master
Juan Cuevas | ScrumTeam – Apoyo
Andrés Arancibia | ScrumTeam – Documentador
Matías Paredes | ScrumTeam – Desarrollador
Marcelo Guzmán | ScrumTeam – Apoyo

## Slide 4: Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Crear proyecto web
Crear formulario
Permitir que usuario ingrese datos en el formulario
Mostrar lista con los datos
Respaldar proyecto en GitHub

## Slide 5: Historias de usuario
Id Historia | Descripción
01. Proyecto web | Yo como vendedor necesito una pagina web funcional para vender mis productos.
02. Formulario | Yo como vendedor necesito un formulario para actualizar mis productos disponibles.
03. Listar productos | Yo como vendedor necesito una lista para guardar los productos ingresados.
04. Visualizar tabla | Yo como vendedor necesito una tabla ordenada para ver los productos con datos actualizados
05. Respaldo sistema | Yo como cliente necesito tener la tranquilidad de que no se perderán dados en caso de algún ataque informático.

## Slide 6: Priorización de las funcionalidades
Id Historia | Prioridad
01. Proyecto web | Alta
02. Formulario | Media
03. Listar productos | Alta
04. Visualizar tabla | Media
05. Respaldo sistema | Alta

## Slide 7: SrinT planning
Actividades | Tiempo
01. Proyecto web | 3 día
02. Formulario | 3 días
03. Listar productos | 2 días
04. Visualizar tabla | 2 días
05. Respaldo sistema | 4 días
Posibles Impedimentos
Ausencia de algún miembro
Deficiente toma de requerimientos
Escasa comunicación del equipo de trabajo
Estimación de tiempos poco realistas
Poca o nula comunicación con los stakeholder
Duración sprint: 2 semanas

## Slide 8: Sprint retrospective
Tarea | Estado
01. Proyecto web | Terminado.
02. Formulario | Terminado.
03. Listar productos | Terminado.
04. Visualizar tabla | Terminado.
05. Respaldo sistema | Por hacer.
Impedimentos:
Integrante de Scrum Team, se ausencia por salida al doctor.
Pasos futuros - Recomendaciones:
Capacitar al Scrum Team para mayor manejo de Angular como tecnología de desarrollo.
Optimizar tiempos de desarrollo.

## Slide 9: Actividad formativa 2.2 caso problema
Lucas Orozco
Felipe Miranda
Andrés Arancibia
Karen Meza
Matias Paredes
Marcelo Guzmán
Juan Cuevas